| Borusan EnBW Enerji İstanbul, Türkiye |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saros Hibrit Güneş Enerjisi Santrali |  |  |
| Çevresel ve Sosyal Eylem Planı |  |  |
| Rev. | 0 |  |  |
| Açıklama | Taslak |  |  |
| Hazırlayanlar | F. Turan, M. Gash, E. Doğru |  |  |
| Kontrolörler | E. Doğru, T. Çınar |  |  |
| Onaylayan |  |  |  |
| Tarih | Temmuz 2023 |  |  |

# ÇEVRESEL VE ​​SOSYAL EYLEM PLANI

Saros Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması ile tespit edilen eksiklikleri ve sorunları ele almak üzere bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) geliştirilmiştir. ÇSEP, azaltma ve performans iyileştirme önlemlerinin ve eylemlerinin daha iyi yönetilmesi için üretilmiştir. Etki azaltma önlemleri, Projenin ilgili ulusal mevzuata, IFC Performans Standartlarına ve geçerli IFC EHS Kılavuz İlkeleri’ne uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmış eylemlerdir.

ÇSEP aşağıdakileri içerecek şekilde yapılandırılmıştır:

- Projenin standartlara uyumlu olması için gerçekleştirilmesi gereken önemli eylemler;

- Eylemlerle ilgili çevresel ve sosyal riskler (yükümlülükler veya faydalar);

- Yasal gereklilikler;

- Kullanılacak kaynaklar, yatırım ihtiyaçları ve projenin uygulanmasından sorumlu taraflar;

- Zaman çizelgesi, ÇSEP maddelerinin kapatılması için öncelik seviyesinin sarı (düşük öncelikli), turuncu (orta öncelikli) veya kırmızı (yüksek öncelikli) ile gösterildiği, Proje faaliyetlerinin geliştirilmesine atıfta bulunan bir uygulama son tarihi sunar;

- Projenin başarıyla uygulandığını gösteren hedef ve değerlendirme kriterleri;

- ÇSEP maddelerinin risk seviyeleri ÇSEP'e uyumsuzluk halinde olası riski belirlemek amacıyla Düşük (D), Düşük - Orta (D - O), Orta (O), Orta - Yüksek (O - Y) ve Yüksek (Y) olarak sınıflandırılmıştır;

- Performans göstergesinin puanı.

Projenin inşaat ve operasyonel izlemeleri sırasında ÇSEP için kullanılacak puan göstergeleri aşağıda açıklanmıştır

| BÜ | Beklentilerin Üzerinde: Proje, IFC PS gerekliliklerinin beklentilerinin ötesine geçmiştir. Kredi verenler, BÜ olarak derecelendirilen projeleri olumlu Çevresel ve Sosyal etkiler için bir rol model olarak kullanabilmelidir. |
| --- | --- |
| BK | Beklentileri Karşılıyor: Proje, IFC PS gereklilikleri ile AB ve yerel çevre, sağlık ve güvenlik politikaları ve yönergelerine tamamen uyumludur. |
| BA | Beklentilerin Altında: Proje, IFC PS gereklilikleriyle tam olarak uyumlu değildir, ancak eksiklikleri gidermeye yönelik çalışan sistemlere, süreçlere veya etki azaltma önlemlerine sahiptir. |
| ÖU | Önemli Uygunsuzluk: Proje, IFC PS gereklilikleriyle uyumlu değildir ve yürürlükteki sistemler, süreçler ve hafifletme önlemleri eksiklikleri gidermek için çalışmamaktadır. |

| No. | Aksiyon | Çevresel ve Sosyal Riskler (Sorumluluk/Faydalar) | Gereklilikler (Yasama, IFC PS'ler, İyi Endüstri Uygulamaları) | Kaynaklar, Yatırım İhtiyaçları, Sorumluluk | Zaman Çizelgesi | Başarılı Uygulama için Hedef ve Değerlendirme Kriterleri | Risk Seviyesi (D,O,Y) | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 | Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Sorunların Değerlendirilmesi ve Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | İnşaattan önce aşağıdaki izinlerin alındığından emin olun: - Sistem Kullanım Sözleşmesi - Onaylı İmar Planı - Ön ve Son Tasarım Onayı | Ulusal mevzuata uygunluk | PS1- Çevresel Yetkilendirme Ulusal mevzuat | BORUSAN | İnşaat öncesi ve sırasında | Mevzuata uygun olarak alınan izinler. | Y | BA |
|  | İhtiyaç halinde inşaat sırasında aşağıdaki izinlerin alındığından emin olun: - Toz önleme suyu taşıyan tankerler için su temin izni - Atık bertaraf / toplama izni - Atıksu Toplama / Desarj izni - Lisanslı tedarikçilerle yapılan anlaşmalar (örn. dolgu malzemesi, yol stabilizasyonu, beton vb.) | Ulusal mevzuata uygunluk | PS1- Çevresel Yetkilendirme Ulusal mevzuat | BORUSAN | İnşaat öncesi ve sırasında | Mevzuata uygun olarak alınan izinler. | Y | BA |
|  | Operasyondan önce aşağıdaki izinlerin alındığından emin olun: - Geçici Kabul - İşyeri Açma ve Çalışma İzni - Atık Yönetim Planı Onayı - Pano temizliği için su temin izni | Ulusal mevzuata uygunluk | PS1- Çevresel Yetkilendirme Ulusal mevzuat | BORUSAN | Operasyondan önce | Mevzuata uygun olarak alınan izinler. | Y | BA |
| 1.2 | Projeye özgü İnşaat Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının (ÇSYP) uygulanması. IFC ve ulusal gereklilikleri içeren Proje'ye özgü İşletme ÇSYP'nin geliştirilmesi ve uygulanması. | Projenin Ç&S performansının eksiksiz yönetimi Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin Ç&S yönetim planlarını uygulamasını sağlamak ve izlemek Yerel mevzuata ve IFC PS'lerine uygunluk. | PS1- Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Gerekirse harici danışmanların katılımı | İnşaat sırasında | İnşaat ÇSYP yürürlükte ve uygulanmaktadır | Y | BA |
|  |  |  |  |  | İşletmeye geçmeden bir ay önce | Operasyonel ÇSYP geliştirildi ve uygulandı. Solar PV ile ilgili riskleri, azaltım yöntemleri, eğitim ve denetim gerekliliklerini kapsayacak şekilde Saros WF O-ÇSYP'nin güncellenmesi önerilir. | Y | BA |
| 1.3 | Projenin inşaat ve işletme aşamaları için Projeye özgü Ç&S yönetim planlarının uygulanması, uygulanabilir olduğunda, kurumsal düzeyde | Projenin Ç&S performansının eksiksiz yönetimi Yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin Ç&S yönetim planlarını uygulamasını sağlamak ve izlemek Yerel mevzuata ve IFC PS'lerine uygunluk. | PS1- Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması Gerekirse harici danışmanların katılımı | Finansal Kapanıştan Önce İnşaat ve işletme sırasında uygulanacak planlar | Ç&S yönetim planları mevcuttur (projeye özel yönetim planları geliştirilir veya uygun olduğunda kurumsal seviyede planlar uyarlanır) ve inşaat sırasında uygulanır: - Kirlilik Önleme ve Kontrol Planı - Toz ve Hava Emisyonu Kontrol Planı - Gürültü Yönetim Planı - Kamp Alanı Yönetim Planı - Trafik Yönetim Planı - Güvenlik Yönetim Planı - Eğitim Planı - Atık Yönetim Planı - Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - İşgücü Yönetim Planı - Şans Bulma Prosedürü - Biyoçeşitlilik Yönetim Planı - Paydaş Katılım Planı - Arazi Edinim Planı | O | BA |
|  |  |  |  |  | İşletme aşaması planları, işletmeden en az iki ay önce hazırlanmalı | Aşağıdaki Ç&S yönetim planları yürürlüktedir ve işletme aşamasında Proje için uygulanmaktadır (uygulanabildiği yerde mevcut Saros WF işletme aşaması yönetim planları güncellenerek projeye özel yönetim planları geliştirilir veya uygun olduğunda kurumsal düzey planlar uyarlanır) ve uygulanır: - Kirlilik Önleme ve Kontrol Planı - Gürültü Yönetim Planı - Güvenlik Yönetim Planı - Eğitim planı - Atık Yönetim Planı - Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı - Biyoçeşitlilik Yönetim Planı - Paydaş Katılım Planı | O | BA |
| 1.4 | Kişilerin belirli isimleriyle rolleri ve sorumluluklarını (ÇSYS pozisyonları dahil) tanımlayan Proje organizasyon şemasının hem inşaat hem de işletme için yerinde ve güncel olduğundan emin olun. | Ulusal mevzuat gereklilikleri ve IFC PS'leri ile sürekli uyumluluğun sağlanması ÇSYS'nin uygulanması yoluyla etkili ve sürekli Ç&S performansının sağlanması | PS1- Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması | İnşaat öncesi | İnşaat aşaması İş Sağlığı Güvenliği organizasyon şemasının hali hazırda olması İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve Kamu İrtibat Görevlisinin atanması | D-O | BA |
|  |  |  |  | BORUSAN İşletme ve Bakım Yüklenicisi Sorumlulukların atanması | Operasyondan önce | İşletme aşaması İş Sağlığı Güvenliği organizasyon şemasının hali hazırda olması İşletme İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve Kamu İrtibat Görevlisinin atanması | D-O | BA |
| 1.5 | Periyodik iç izleme raporlarının Kredi Verenin Danışmanına sunulmasını sağlayın. | Ulusal mevzuata ve kreditörlerin gerekliliklerine sürekli uyumun sağlanması ve gösterilmesi. Projenin Ç&S performansını optimize etmek için ÇSYS içinde Ç&S planlarının ve prosedürlerinin sağlanması, uygulanması ve etkinliğini iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi. | PS1 - Proje izleme ve raporlama İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında üç ayda bir | Periyodik inşaat aşaması Ç&S İzleme Raporları geliştirildi | O | BA |
|  |  |  |  |  | Finansman döneminde yıllık olarak | Periyodik operasyon aşaması Ç&S İzleme Raporları geliştirildi | O | BA |
| 1.6 | Yüklenicilerin Ç&S, İK ve İSG aktivitelerinin periyodik olarak izlenmesi / denetlenmesi. | İnşaat sırasında etkili bir Ç&S yönetiminin sağlanması | PS1 -Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı | BORUSAN Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında üç ayda bir | Periyodik izlemeler/denetlemelerin yapılması Kayıtlar tutulması ve düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi | O-Y | BA |
| 1.7 | Seçilen Yüklenicinin ve alt yüklenicilerin Ç&S risklerini yönetmek için uygun kurumsal kapasiteye, sorumluluk ve yetkinliğe sahip olduğundan emin olunması. Tüm sözleşmelerin (alt yüklenici sözleşmeleri dahil) ilgili ulusal, kreditör ve Proje Ç&S gereksinimlerini kapsadığından emin olunması. | Ç&S ve çalışma standartlarının pratikte uygulanmasını sağlamak. | PS1 -Organizasyonel kapasite ve kararlılık İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Sorumlulukların atanması | Yüklenici atamasından önce | Tedarikçi seçim kriterlerinin mevcut olması Proje Ç&S gereklilikleri yüklenici sözleşmesel belgelerine dahil edilmeli ve yüklenicilerin performansı için ilgili İSG Temel Performans Göstergelerini içermelidir. | O-Y | BA |
| 1.8 | Paydaş Katılımı Planı’nın (PKP) Proje için IFC PS gereklilikleri doğrultusunda uygulanması ve işletmeden önce güncellenmesi. Yürütülen istişarelerin kayıt altına alınması ve Kreditörlere rapor edilmesi. PKP’yi uygulamak ve yönetmek için bir Kamu İrtibat Görevlisinin atanması. PKP’nin Projenin her aşaması boyunca gerekirse güncellenmesi/revize edilmesi. | Yerli halkla olumlu iletişim, etkin paydaş katılımı ve dolayısıyla varlıkların olası korunması. | PS1 - Bilgi Paylaşımı ve Paydaş Katılımı | BORUSAN Gerekirse harici danışmanların katılımı | İnşaat öncesi | Kamu İrtibat Görevlisinin atanması Danışma kaydı tutulması PKP periyodik olarak ve ihtiyaç durumunda güncellenmesi | O | BA |
|  |  |  |  |  | İşletme öncesi ve proje süresince | PKP periyodik olarak ve ihtiyaç durumunda güncellenir Danışma kaydı tutulur | O | BA |
| 1.9 | Dış ve iç paydaşlar için şikayet mekanizması ve şikayet kaydı oluşturması ve uygulanması. Kamu şikayet mekanizmasının etkilenen topluluklara ve diğer kilit paydaşlara açıklanması. Alınan tüm şikayetler ve çözüm önerilerinin Kreditörlere raporlanması. | Yerli halkın beklentilerinin yönetimi ve halkla potansiyel sorunların belirlenmesi ve yönetilmesi | PS1 - Şikayet Mekanizması | BORUSAN Dış kaynaklar Sorumlulukların atanması | İnşaat öncesi | Yerli halkın broşürler / el ilanları aracılığıyla Dış Şikayet mekanizmasından haberdar edilmesi Çalışanlara sunulan İç Şikâyet mekanizması Şikayet kaydının oluşturulması | Y | BA |
|  |  |  |  |  | Proje Süresi boyunca devamlı | Şikayet mekanizmasının ve kaydının oluşturulması ve uygulanması | O-Y | BA |
| 1.10 | Proje ÇSED'in teknik olmayan özetinin Proje internet sitesinde (İngilizce ve Türkçe) yayınlanması ve yerel halk ve kilit paydaşlara dağıtılması | Projenin kabul görmemesi riskinin en aza indirilmesi. | PS1 - Bilgi Paylaşımı ve Paydaş Katılımı İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Sorumlulukların atanması | Finansal Kapanıştan Önce | Proje ÇSED'in teknik olmayan özetinin Proje internet sitesinde (İngilizce ve Türkçe) yayınlanması ve yerli halk ve kilit paydaşlara dağıtılması | Y | BA |
| PS2 | İşgücü ve Çalışma Koşulları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | İşgücü Yönetim Planı’nın (İYP) uygulanmasının sağlanması | Proje İK yönetimi için tahsis edilmiş sorumluluk | PS2 - Çalışan ilişkilerinin yönetimi İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Sorumlulukların atanması | İnşaat sürecinde | İYP’nin uygulanması | O-Y | BA |
| 2.2 | Tüm çalışanların kurumsal İK politikasına ve proje Yerel Taahhüt Politikasına, İşçiler ve Güvenlik görevlileri için Davranış Kurallarına erişiminin sağlanması ve bilgilendirilmesi. Yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin yukarıda belirtilen politikaların ve davranış kurallarının yürürlüğe konma gereksinimlerini içermesi | Tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlaması ve etik uygulamaların sürdürülmesi için işgücü yönetimi uygulamasının açıkça tanımlanması İş gücünü yönetirken IFC PS2 ile uyumsuzluk riskinin en aza indirilmesi. | PS2 - Ayrımcılık yapmama ve fırsat eşitliği PS2 - Çalışan ilişkilerinin yönetimi İyi Endüstri Uygulaması Ulusal mevzuat | BORUSAN Gerekirse dış kaynaklar Yükleniciler | Yüklenici Sözleşmelerinin başlamasından önce | Proje İK Politikasının uygulanmasına ilişkin hükümlerin yüklenici sözleşmelerinde yer alması | O | BA |
|  |  |  |  |  | İnşaat ve işletme sırasında devam eden | İK Politikasının Uygulanması Proje Personelinin İK Politikasına erişiminin olması | O | BA |
| 2.3 | Ulusal İş Kanunu uyarınca bireysel iş sözleşmelerinin tüm işçilere verilmesinin sağlanması. Önemli değişiklikler meydana geldiğinde sözleşmelerin güncellenmesi. | İşgücü yönetimi uygulamasının açıkça tanımlanmasını sağlamak ve böylece tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlamasının ve etik uygulamaların desteklenmesi. İşgücü yönetiminde IFC PS2’ye uyumsuzluk riskinin en aza indirilmesi | PS2 - Çalışan ilişkilerinin yönetimi İyi Endüstri Uygulaması Ulusal mevzuat | BORUSAN Yükleniciler | İnşaat ve işletme sırasında devamlı | Her bir çalışan ile bireysel iş sözleşmesinin işe başlamadan önce yapılması | Y | BA |
| 2.4 | Tüm Yüklenicilerin belirli risk bazlı İSG prosedürleri geliştirmesini ve onaylı proje İSG yönetim sistemi ile uyumlu İSG araç kutusu konuşmalarını uygulamasını sağlayın. Sağlık ve Güvenlik Performans sistemleri, prosedürleri, izleme, denetimler yürürlükte olacak. | İşçiler için H&S risklerinin en aza indirilmesi | PS2 / PS4 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal yükümlülükler İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması | Belirli İSG riskleri taşıyan faaliyetlere başlamadan önce | Spesifik risk bazlı İSG prosedürleri mevcuttur | Y | BA |
|  |  |  |  | BORUSAN İşletme ve Bakım Yüklenicisi Sorumlulukların atanması | İş sözleşmesinin başlamasından itibaren bir hafta içinde | Tüm direkt ve sözleşmeli personele İSG Planı uygulamasına yönelik eğitimler verilmiştir. İnşaat ve işletme sırasında periyodik olarak bilgi tazeleme eğitimleri verilmektedir. | O-Y | BA |
| 2.5 | Doğrudan ve sözleşmeli Proje personeline uygun ve zamanında projeye özel eğitim verilmesini sağlamak için Projeye özgü İSGÇ Eğitim Plan ve Programının oluşturulması | İşçilerin kaza ve olay risklerini azaltmak için uygun İSGÇ eğitimi almalarının sağlanması | PS2 – İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında | İSGÇ eğitimi plan ve programının uygulanması Eğitim kayıtlarının sahada tutulması | O-Y | BA |
| 2.6 | Doğrudan ve sözleşmeli işçiler için Proje PKP'sine uygun olarak resmi şikayet mekanizmasının uygulanması ve bunun kullanımları hakkındaki bilgileri işgücüne dağıtılması. Proje çalışanının göreve başlama programının bir parçası olarak çalışan şikayet mekanizmasını kapsar. | Çalışanların endişelerinin giderilmesini ve işgücü ile olumlu ilişkilerin desteklenmesinin sağlanması | PS2 – Şikayet Mekanizması İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında | İşçi şikayet mekanizmasının yürürlükte ve çalışanlar arasında yayılıyor. İK şikayet kayıtlarını ve günlüğünü tutar. Tüm şikayetler ve çözümleri hakkında raporlama yapılır. | O-Y | BA |
| 2.7 | Doğrudan ve sözleşmeli işçilere uygun konaklamanın sağlanması | Personel memnuniyetsizliğiyle ilişkili risklerin en aza indirilmesi Yetersiz konaklama koşullarıyla ilişkili sağlık risklerinin en aza indirilmesi İyi çalışan-yönetim ilişkilerinin sürdürülmesinin sağlanması | PS2-İşçi Konaklaması İyi endüstri uygulamaları | BORUSAN Yükleniciler Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında İnşaat sırasında periyodik | Kamp Alanı Yönetim Planı yürürlükte ve uygulanmaktadır Periyodik uygunluk verifikasyonu ve denetimlerin yapılması ve kayıt altına alınması | O-Y | BA |
| PS3 | Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kirlilik Önleme ve Kontrol Planının uygulanması | Ulusal mevzuata ve IFC PS3'e uygunluk | Ulusal Standartlar PS3 | BORUSAN Yükleniciler Dış kaynaklar Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında | Kirlilik Önleme ve Kontrol Planı hazır ve uygulanıyor olması Kirliliği Önleme ve Kontrol Planında tanımlanan Temel Performans Göstergelerinin karşılanması Saha denetleme günlüklerinin tutulması | O-Y | BA |
| 3.2 | Yakındaki yerleşim yerlerinin sakinlerinden şikayet gelmesi durumunda Toz ve Hava Emisyon Kontrol Planına göre toz yönetimi ve izleme gerçekleştirin. | Ulusal mevzuata ve PS3'e uygunluk Halk sağlığı ve konforunun korunması Yanıt şikayetleri | Ulusal Standartlar PS3 – Ortam Hava Kalitesi Rüzgar Enerjisi için IFC EHS Yönergeleri | BORUSAN Yükleniciler Dış kaynaklar Sorumlulukların atanması | İnşaat sırasında | Görsel kontrollerin yapılması Toz emisyonlarının Toz Yönetim Planının uygulanmasıyla kontrol edilmesi Hava kirliliği ile ilgili tüm şikayetlerin uygun zaman dilimleri içinde değerlendirilmesi ve yönetilmesi (şikayetlerin değerlendirilmesi ve gerekli / uygulanabilir olduğunda bir kerelik PM10 ölçümleri yapılması ve gerekli düzeltici eylemlerin uygulanması ile) | Y | BA |
| 3.3 | Yakındaki yerleşim yerlerinin sakinlerinden şikayet gelmesi durumunda, Gürültü Yönetim Planına göre gürültü yönetimi ve izleme gerçekleştirin. | Ulusal mevzuata ve PS3'e uygunluk Halk sağlığı ve konforunun korunması Yanıt şikayetleri | Ulusal Standartlar PS3 - Gürültü Rüzgar Enerjisi için IFC EHS Yönergeleri | BORUSAN Yükleniciler Dış kaynaklar Sorumlulukların atanması | İnşaatın yoğun olduğu dönemde | Gürültü emisyonları, Gürültü Yönetim Planının uygulanması yoluyla kontrol edilir. Gürültü ile ilgili tüm şikayetler süreçlerdir ve uygun zaman çerçeveleri içinde yönetilir (yani şikayeti değerlendirin ve gerekli görüldüğünde gürültü izleme yapın ve düzeltici eylemleri uygulayın) | H | BA |
|  |  |  |  |  | Operasyon sırasında |  | L'den M'ye | BA |
| 3.4 | Kirlilik Önleme ve Kontrol Planı uyarınca yükleniciler ve taşeronlar tarafından iyi saha temizliği uygulamalarının yapılmasının ve gerekli azaltıcı önlemlerin alınmasının sağlanması. | Ulusal mevzuata ve IFC PS3’e uyum | Ulusal mevzuat PS3 – Su kütlelerinin korunması | BOYLAM Yükleniciler Sorumlulukların belirlenmesi | İnşaat sırasında | Saha denetiminin yapılması ve düzeltici faaliyetler uygulanır ve takip edilir. | D-O | BA |
| 3.5 | Taşıt ve ekipmanların yakıt ikmalinin geçirimsiz zeminde yapılmasını ve yüklenicinin acil / dökülme müdahalesi ile tehlikeli yakıtların, inşaat malzemelerinin ve atıkların depolanması ve taşınması için prosedürlerin mevcut olduğundan emin olunması. | Üst toprak kaybı ve kirlenme riskinin azaltılması Mevzuata uygunluk Doğanın korunması | Ulusal mevzuat PS3 – Erozyon Koruması ve üst toprak yönetimi | BOYLAM Yükleniciler Sorumlulukların belirlenmesi | İnşaat sırasında | Kirlilik Önleme ve Kontrol Planı mevcut ve uygulamada | D-O | BA |
| 3.6 | Panel temizliği nedeniyle Proje su talebinin su kaynağının kapasitesi üzerinde herhangi bir risk oluşturmaması | Ulusal mevzuata ve PS3'e uygunluk | Ulusal Yönetmelikler PS3 – Kaynak Verimliliği ve Su Kaynaklarının Korunması | BORUSAN Yükleniciler Gerektiğinde Dış Danışmanlar Sorumlulukların atanması | Operasyondan önce | Panel temizliğinin ayrıntıları mevcut olduğunda suyun mevcudiyetini tespit etmek için değerlendirme çalışmaları yürütülmesi Su temini için gerekli izinlerin alınması | O | BA |
| PS4 | Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | İnşaat ve işletme sırasında Toplum Sağlığı Emniyet ve Güvenlik Planının uygulanmasını sağlamak | Toplum sağlığı ve güvenliğinin etkin yönetimi Toplum için H&S risklerinin en aza indirilmesi. Kaynaklar üzerindeki çatışmaların, inşaat sırasında işçi girişinin etkileri ve projenin toplum üzerindeki diğer etkilerinin en aza indirilmesi Potansiyel topluluk H&S risklerini en aza indirilmesi. | PS4 – Toplum Sağlığı ve Güvenliği Ulusal ve AB Mevzuatı İyi Endüstri Uygulaması | BORUSAN Yükleniciler Gerektiğinde Dış Danışmanlar Sorumlulukların atanması | İnşaat öncesi | Proje Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Planı yürürlükte ve inşaat süresince uygulanmakta | Y | BA |
|  |  |  |  |  | Operasyondan önce | Proje Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Planı yürürlükte ve işletme süresince uygulanmakta | O | BA |
|  |  |  |  |  | Güvenlik personelinin işe başlama tarihinden itibaren bir hafta içinde | Tüm güvenlik personeline güvenlik personeli için davranış kuralları ve insan hakları ve güç kullanımı ile ilgili eğitim verilmekte ve kayıtlar tutulmaktadır | O-Y | BA |
|  |  |  |  |  | İnşaat ve işletme sırasında | Projenin güvenlik prosedürleriyle ilgili tüm şikayetler, Proje PKP'sinde tanımlanan zaman çerçeveleri içinde uygun şekilde işlenir ve çözülür. | O-Y | BA |
|  |  |  |  |  | İnşaat ve işletme sırasında | İnşaat ve işletme sırasında sürekli izleme | O-Y | BA |
| 4.2 | İnşaat sırasında ulusal gereklilikler, kreditörlerin gereklilikleri ve iyi endüstriyel uygulamaları ile uyumlu olan işçiler ve toplum güvenliği (yangın, patlama, ciddi yaralanmalar, ilk yardım) için kontrol önlemlerini kapsayan Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP) uygulanmasının sağlanması. İşletme aşaması için yeni bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı hazırlanması. | Küçük ve büyük endüstriyel kazaların önlenmesi Acil durumlarda işçi güvenliğinin sağlanması Ulusal mevzuata uyum | PS4 – Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Ulusal ve AB mevzuatı OHSAS 18001 | EPC Yüklenicisi BORUSAN Sorumlulukların atanması Kaynakları tahsis edilmesi | İnşaat sırasında | ADHMP mevcut ve inşaat süresince uygulanmakta Acil durum tatbikat faaliyetleri ve acil durum olaylarının kayıtları tutulur | O-Y | BA |
|  |  |  |  | İşletme ve Bakım Yüklenicisi BORUSAN Sorumlulukların atanması Kaynakları tahsis edin | Operasyondan önce | ADHMP işletme aşaması aktiviteleri çerçevesinde hazırlanıp/güncellenip uygulanmakta Acil durum tatbikat faaliyetleri ve acil durum olaylarının kayıtları tutulur | O-Y | BA |
| PS5 | Arazi Edinimi ve İstemsiz Yeniden Yerleşim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Arazi sahiplerini ve arazi kullanıcılarının zararları telafi etmek için Arazi Edinim Planının (AEP) (ve gerekirse GRP) geliştirmesi ve uygulanması. AEP, kayıtlı kullanım tipinden bağımsız olarak arazi ve geçim kaynakları dahil olmak üzere proje faaliyetleriyle ilgili kayıpları tespit edecektir. | Arazinin yasal mülkiyetinin sağlanması Arazi mülkiyeti talepleri ve gelecekteki tazminat talepleri ile ilişkili risklerin en aza indirilmesi Projeden etkilenen insanlar üzerindeki etkinin en aza indirilmesi | Ulusal mevzuat PS5 – Arazi edinimi | BOYLAM Dış kaynaklar Sorumlulukların belirlenmesi Kaynakların sağlanması | İnşaat sırasında | AEP’in geliştirilmesi ve uygulanması ve AEP tarafından gerekli görülmesi durumunda GRP(LRP) geliştirilmesi ve uygulanması Arazi sahipleri ile rıza anlaşmalarının imzalanması | Y | BA |
| 5.2 | Paydaş Katılım Planı’nın AEP için özel olarak uygulanması Arazi edinimi ile ilgili şikayetlerin PKP'ye göre işlenmesinin sağlanması | Tüm arazi sahiplerinin ve arazi kullanıcılarının proje bilgilerine sahip olduğundan, tazminat sürecini anladığından ve bir şikayet mekanizmasına erişebildiğinden emin olun. IFC PS5 ile uyumluluğu sağlayın Etkilenen insanlar üzerindeki etkinin en aza indirilmesini sağlamak | PS5 – Arazi Edinimi | BORUSAN Sorumlulukların atanması Kaynakların sağlanması | İnşaat sırasında | Ana sorunların açıklaması ve nasıl çözüldüğü de dahil olmak üzere tüm şikayetlerin kaydedilmesi | Y | BA |
| 5.3 | AEP’in arazi ve tazminat edinme sürecinin IFC PS 5 ile uyumluluğundan emin olmak için kreditörlerin danışmanı tarafından yapılacak izleme / denetimi içermesi; ek olarak arazi ediniminden etkilenen insanların tazminat almalarına rağmen zarar görüp/görmediklerinin değerlendirmesi. | Etkilenen insanlar üzerindeki etkinin en aza indirilmesini sağlamak | PS5 – Arazi Edinimi | BORUSAN Sorumlulukların atanması Kaynakların sağlanması | Operasyondan önce | Arazi edinimi faaliyetlerinin belgelendirilmesi ve kreditörlerin danışmanı tarafından incelenmek üzere hazır hale getirilmesi | O-Y | BA |
| PS6 | Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | İnşaat ve operasyonel BYP'yi formüle edin BYP şunları yapmalıdır: - ÇSED'de listelenen tüm hafifletme önlemlerinin BYP'ye dahil edilmesini sağlayın ve azaltma hiyerarşisini takip edin: kaçınma, en aza indirme, yerinde restorasyon ve dengeleme/telafi. - Doğal habitatlarda net kayıp olmaması için yeterli eylemleri dahil edin. - Ağaçlara daha fazla zarar vermemek için alınacak önlemleri dahil edin ve daha fazla ağacın kaldırılması gereken yerde kalifiye bir ekolojist bulundurun. - İnşaat ve operasyonel izleme önlemleri sırasında Adi Kaplumbağanın korunmasını sağlamaya yönelik eylemleri dahil edin - Operasyon sırasında gerekliyse kimyasal kullanmak yerine biyolojik kontrol veya mekanik kontrol yöntemlerini kullanmak için eylemleri dahil edin. - Diğer faunaya zarar verebilecek kimyasallar yerine fareler için biyolojik kontrol yöntemlerinin kullanılmasına yönelik eylemleri dahil edin - İnşaat, eski haline getirme çalışmaları ve işletme sırasında istilacı yabancı türler için yeterli bir tarama programı dahil edin. BYP ayrıca PS6 GN6 Paragraf 89'a göre inşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamalarını kapsayacak şekilde aşağıdaki hedef biyolojik çeşitlilik özelliklerinin sürekli izlenmesine yönelik eylemleri içermelidir: - Kuş, memeli ve herpetofauna türlerini hedefleyin. - İnşaat ve işletme aşamalarında düzenli kuş ve bitki örtüsü araştırmaları. - İletim hatlarının altındaki bitki örtüsünün izlenmesi - inşaat sırasında bir ekolojist tarafından gerçekleştirilecek - EİH enerji hattı ve kule lokasyonlarında kuş ve bitki örtüsü araştırmaları İşletme sırasında, kuşlar üzerindeki çarpışma/elektrik çarpması etkilerini kontrol etmek için iletim hatları da izlenmelidir. Bunun önemli bir etki olarak değerlendirilmesi durumunda, uygun uyarlanabilir yönetim gerçekleştirilmelidir. | Projenin ekolojik alıcılar üzerinde minimum etkiye sahip olması Habitatların, flora ve faunanın korunması | IFC PS6, PS6 GN6, Korunan alanlar ve türler için ulusal mevzuat, en iyi etki değerlendirmesi için uygulama kılavuzları. | Proje Şirketi Görevler, uygun niteliklere sahip yerel personel tarafından gerçekleştirilecektir. Biyoçeşitlilik Uzmanları | BYP’nin Ağustos 2023'ten önce geliştirilmesi İnşaat ve işletme sırasında uygulama. | BYP izlenir ve ekolojik alıcılar üzerindeki etkileri en aza indirmek için önlemler alınır. Türlerin veya habitatların net kaybının olmadığını göstermek için operasyonel izleme yapılır. | D-O |  |
| PS8 | Kültürel Miras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | İnşaat Aşaması için Tesadüfi Keşif Prosedürü uygulanması Şantiyede tesadüfi keşif durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda çalışanlara eğitim verilmesi | Kültürel miras öğelerinin korunması. Proje gecikme risklerinin yönetilmesi. | PS8 – Tesadüfi Keşif Prosedürü İyi endüstri uygulamaları | Yüklenici | İnşaat aşaması boyunca uygulama | Tesadüfi Keşif Prosedürü uygulamada Eğitim kayıtları tutuluyor | D-O | BA |